# 改革清单

本文档为数字政府应用场景申报论证材料之”改革清单”，对应评分体系中10分权重，旨在回答”改什么”的问题。

前置文档：01_需求清单.md、02_业务清单.md

一致性承诺：本改革清单与需求清单、业务清单保持完全一致，改革事项、改革内容、改革成效均对应需求清单中的问题与业务清单中的业务模块。

## 3.1 改革事项总览

| 改革维度 | 改革事项 | 改革类别 | 对应业务模块 | 重要性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 体制性障碍 | 创建政务服务事项标准化管理机制 | 权责划分调整 | 模块一：政务服务事项标准化管理 | ★★★ |
| 机制性梗阻 | 搭建全流程线上办理协同平台 | 流程优化 | 模块二：全流程线上办理 | ★★★ |
| 机制性梗阻 | 构建电子证照归集复用服务机制 | 服务创新 | 模块三：电子证照归集与复用 | ★★★ |
| 机制性梗阻 | 建立办件监督与效能评估体系 | 监管创新 | 模块四：办件监督与效能评估 | ★★☆ |
| 政策空白 | 出台政务服务”一网通办”专项政策 | 政策创新 | 四模块统筹 | ★★☆ |

## 3.2 体制性障碍改革

聚焦：事项标准分散在28个市级部门、15个区县政务服务机构，缺乏统一规范的权责划分问题。

### 改革事项一：创建政务服务事项标准化管理机制

改革内容：

- 改变”多头管理”做法：调整政务服务事项管理权责，将28个市级部门的128子类事项标准收归政务服务管理局统一编制、统一发布、统一调整，解决”多头管理、标准各异”问题

- 创建”一口清”事项标准体系：制定全市统一的事项编码规则、办理流程规范、材料清单模板、收费标准，形成标准化事项库并动态更新

- 建立跨部门协同编制机制：设立事项标准化联合工作组，由政务服务管理局牵头，28个市级部门共同参与，实现”一处编制、多方复用”

改革成效：

- 事项标准覆盖率从约[待填写]%提升至100%

- 群众办事指南投诉率降低[待填写]%

- 部门间协同效率提升[待填写]%

与需求清单对应：解决1.2节问题1”事项标准不统一”

## 3.3 机制性梗阻改革

聚焦：办理流程脱节、线上线下数据不同步、证照复用率低、监督效能不足等机制层面问题。

### 改革事项二：搭建全流程线上办理协同平台

改革内容：

- 改变”各自为战”做法：打通报件受理、审核、办结、反馈等环节的数据壁垒，实现”申请—受理—审核—办结—反馈”全流程闭环管理

- 创建”一网通”办理服务体系：建设统一线上办理入口，整合28个市级部门、15个区县政务服务机构的896项政务服务事项，实现”一口受理、分工办理”

- 建立智能审核辅助机制：引入AI辅助审核，自动比对材料、自动流转，减少人工审核工作量[待填写]%

- 构建办件进度实时查询服务：实现办件全链条追溯，群众可实时查询办理进度，解决”不知道办到哪了”问题

改革成效：

- 流程闭环覆盖率从[待填写]%提升至95%以上

- 平均办理时限压缩[待填写]%

- 群众办事”最多跑一次”实现率提升至[待填写]%

与需求清单对应：解决1.2节问题2”办理流程脱节”

### 改革事项三：构建电子证照归集复用服务机制

改革内容：

- 改变”证照分散”做法：整合36类电子证照、800万张签发记录，建立统一电子证照库，实现证照”应归尽归”

- 创建证照”超市”服务模式：建设证照共享复用平台，形成”证照超市”，群众办事”一次提交、全程复用”

- 建立部门间证照互认机制：制定电子证照互认标准，打通36类证照的跨部门调取通道，实现”数据多跑路、群众少跑腿”

- 创新证照应用场景：推动电子证照在社保、医疗、教育等高频民生领域的广泛应用

改革成效：

- 电子证照复用率从[待填写]%提升至80%以上

- 群众平均少提交[待填写]份材料

- 企业群众办事材料精简率达[待填写]%

与需求清单对应：解决1.2节问题3”电子证照应用率低”

### 改革事项四：建立办件监督与效能评估体系

改革内容：

- 改变”事后监督”做法：建立实时智能监测预警机制，对28个市级部门、15个区县政务服务机构的办件质量进行全程监控

- 创建效能排名评估机制：构建部门效能排名体系，以数据说话、以指标衡量，实现精细化监管

- 建立群众满意度评价闭环机制：完善”好差评”系统，实现评价数据可追溯、问题可倒查、效果可评估

- 创新特殊群体主动服务机制：建立民政、残联、卫健等部门联动机制，变”被动审批”为”主动服务”

改革成效：

- 超期办理率降低[待填写]%

- 群众满意度评价参与率提升至[待填写]%

- 特殊群体办事”绿色通道”覆盖率100%

与需求清单对应：解决1.2节问题4”监督效能不足”

## 3.4 政策空白创新

聚焦：现行政策体系无法支撑政务服务”一网通办”深化推进的制度空白。

### 改革事项五：出台政务服务”一网通办”专项政策

改革内容：

- 制定电子证照应用管理办法：明确电子证照的法律效力、使用规范、责任边界，为电子证照跨部门共享提供制度依据

- 出台政务数据共享交换标准规范：建立全市统一的政务数据共享交换标准，解决28个部门数据”不愿共享、不敢共享、不会共享”问题

- 建立政务服务效能评估考核办法：将部门政务服务效能纳入绩效考核，以评促改、以评促优

- 创新特殊群体服务保障政策：制定特殊群体政务服务优先保障政策，明确服务标准、考核要求

改革成效：

- 电子证照应用有法可依、有章可循

- 政务数据共享交换标准覆盖率达100%

- 部门政务服务效能考核达标率[待填写]%

与需求清单对应：支撑1.2节四个问题的系统性解决

## 3.5 改革成效量化指标

| 改革事项 | 量化指标（改革前） | 量化指标（改革后） | 改善幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事项标准化管理机制 | 事项标准覆盖率约[待填写]% | 事项标准覆盖率100% | — |
| 全流程线上办理协同平台 | 流程闭环覆盖率[待填写]% | 流程闭环覆盖率95%以上 | — |
| 全流程线上办理协同平台 | 平均办理时限[待填写]天 | 平均办理时限压缩[待填写]% | — |
| 电子证照归集复用服务机制 | 电子证照复用率[待填写]% | 电子证照复用率80%以上 | — |
| 电子证照归集复用服务机制 | 群众平均提交材料[待填写]份 | 群众平均少提交[待填写]份 | — |
| 办件监督与效能评估体系 | 超期办理率[待填写]% | 超期办理率降低[待填写]% | — |
| 办件监督与效能评估体系 | 群众满意度评价参与率[待填写]% | 群众满意度评价参与率[待填写]% | — |

## 3.6 改革支撑保障

### 组织保障

| 保障措施 | 具体内容 | 责任部门 |
| --- | --- | --- |
| 建立改革领导小组 | 由分管副市长任组长，政务服务管理局牵头，统筹协调28个市级部门改革推进 | 市政府办公厅 |
| 设立改革专班 | 从28个部门抽调骨干人员，集中办公，形成改革合力 | 政务服务管理局 |
| 建立联席会议制度 | 每月召开改革推进联席会议，及时解决跨部门协调问题 | 改革领导小组 |

### 制度保障

| 保障措施 | 具体内容 | 出台时间 |
| --- | --- | --- |
| 政务服务事项管理条例 | 明确事项标准化管理的权责划分、制度规范 | [以本地最新要求为准] |
| 电子证照应用管理办法 | 明确电子证照的法律效力、使用规范 | [以本地最新要求为准] |
| 政务数据共享管理办法 | 明确数据共享的责任义务、共享方式 | [以本地最新要求为准] |
| 政务服务效能考核办法 | 将政务服务效能纳入部门年度考核 | [以本地最新要求为准] |

### 技术保障

| 保障措施 | 具体内容 | 支撑系统 |
| --- | --- | --- |
| 事项标准化管理系统 | 支撑128子类事项的标准化编制、发布、调整 | 政务服务事项管理系统 |
| 一体化政务服务平台 | 支撑896项政务服务事项的全流程线上办理 | 一体化政务服务平台 |
| 电子证照库 | 支撑36类电子证照的归集、存储、共享、核验 | 电子证照库 |
| 效能监控系统 | 支撑办件质量的实时监测、智能预警、效能评估 | 效能监控系统 |

## 数据替换清单

以下数据需在正式申报前替换为本地真实数据：

| 序号 | 占位符 | 说明 | 建议获取渠道 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [待填写]% | 事项标准当前覆盖率 | 政务服务管理局自查报告 |
| 2 | [待填写]% | 群众办事指南投诉率 | 12345热线年度统计报告 |
| 3 | [待填写]% | 部门间协同效率提升 | 政务服务管理局评估报告 |
| 4 | [待填写]% | 流程闭环覆盖率当前值 | 政务服务管理局督查报告 |
| 5 | [待填写]天 | 平均办理时限当前值 | 政务服务平台年度统计 |
| 6 | [待填写]% | 办理时限压缩幅度 | 政务服务管理局评估报告 |
| 7 | [待填写]% | 电子证照复用率当前值 | 电子证照平台统计数据 |
| 8 | [待填写]份 | 群众平均提交材料当前值 | 12345热线/调研数据 |
| 9 | [待填写]% | 材料精简率 | 政务服务管理局评估报告 |
| 10 | [待填写]% | 超期办理率当前值 | 效能监控系统统计 |
| 11 | [待填写]% | 群众满意度评价参与率当前值 | 好差评系统数据 |
| 12 | [待填写]% | AI审核效率提升 | 技术评估报告 |
| 13 | [待填写]% | “最多跑一次”实现率 | 政务服务平台年度统计 |

## 一致性检查

参照references/consistency-checklist.md进行交叉核验：

| 检查项 | 改革清单内容 | 需求/业务清单来源 | 一致性 |
| --- | --- | --- | --- |
| □ 改革与问题对应 | 事项标准化→问题1 | 需求清单1.2节问题1 | ✓ 一致 |
| □ 改革与问题对应 | 全流程办理→问题2 | 需求清单1.2节问题2 | ✓ 一致 |
| □ 改革与问题对应 | 电子证照复用→问题3 | 需求清单1.2节问题3 | ✓ 一致 |
| □ 改革与问题对应 | 效能监督→问题4 | 需求清单1.2节问题4 | ✓ 一致 |
| □ 改革与模块对应 | 改革事项一→模块一 | 业务清单2.2节模块一 | ✓ 一致 |
| □ 改革与模块对应 | 改革事项二→模块二 | 业务清单2.2节模块二 | ✓ 一致 |
| □ 改革与模块对应 | 改革事项三→模块三 | 业务清单2.2节模块三 | ✓ 一致 |
| □ 改革与模块对应 | 改革事项四→模块四 | 业务清单2.2节模块四 | ✓ 一致 |
| □ 改革与协同对应 | 28个部门协同 | 需求清单1.5节、业务清单2.4节 | ✓ 一致 |
| □ 改革与层级对应 | 省/市/县/乡/村/群众 | 业务清单2.5节 | ✓ 一致 |

声明：本改革清单产出物仅供参考，不作为最终申报材料。正式申报前请： 1. 替换所有”待填写”数据为本地真实数据 2. 核实并补充最新政策依据 3. 根据当地评审要求调整文档结构 4. 确保与后续建设清单保持完全一致